## Sheet1
序号 | 模块 | 内容 |  | 时间安排
1 | 需求分析和进度规划 | 需求分析 |  | 2026-04-07
2 |  | 进度规划 |  | 2026-04-07
3 | 系统设计 | 框架搭建 |  | 2026-04-08
4 |  | 数据结构设计 |  | 2026-04-08
5 |  | 界面设计 |  | 2026-04-09
6 | 界面开发 | 主界面 | 显示系统名称、时间， 可以选择登录、忘记密码、退出系统 | 2026-04-10
7 |  | 登录界面 | 显示系统名称、时间、账号、密码、登录和返回按钮，绘制两个输入框 | 2026-04-10
8 |  | 注册界面 | 显示系统名称、时间、账号、密码、确认密码、确认和返回按钮，绘制三个输入框 | 2026-04-10
9 |  | 管理员界面 | 显示界面名称、用户名、时间三个标签加上创建用户等八个按钮 | 2026-04-11
10 |  | 管理员创建用户界面 | 类似注册界面，同时增加控制账号角色选择 | 2026-04-11
11 |  | 用户查询界面 | 显示界面名称、用户、时间，按照表格输出系统存储的用户，同时支持搜索 | 4/12-4/14
12 |  | 密码重置界面 | 管理员可以根据用户界面选择账号将账户密码重置 | 4/12-4/14
13 |  | 角色管理界面 | 根据用户界面选择账号设置对应账户的角色 | 4/12-4/14
14 |  | 仓库配置界面 | 按照表格显示仓库的名称地址以及负责人等信息 | 4/12-4/14
15 |  | 运输路线配置界面 | 在界面中查看调度情况，可以修改运输路线信息 | 4/12-4/14
16 |  | 订单管理界面 | 管理员可以控制管理修改订单 | 4/14-4/16
17 |  | 订单创建界面 | 自动生成订单号、输入客户相关信息、货物信息、收发地址信息 | 4/14-4/16
18 |  | 订单查询界面 | 类似用户界面，同时支持按照订单号和客户姓名搜索订单 | 4/14-4/16
19 |  | 订单审核界面 | 界面上表格显示每个订单，同时可以对新建待审核的订单进行审核 | 4/14-4/16
20 |  | 订单修改界面 | 同样用表格显示订单，可以单独对待审核的订单进行信息的修改 | 4/14-4/16
21 |  | 订单跟踪界面 | 类似查询订单界面，同时支持对订单进行搜索以及按照订单状态分类 | 4/14-4/16
22 |  | 仓储管理界面 | 统一管理仓储货物相关数据，管理员可以查看 | 4/16-4/18
23 |  | 货物入库界面 | 根据审核通过的订单，将货物相关信息填入 | 4/16-4/18
24 |  | 货物出库界面 | 根据通过的订单，将货物信息以及相关信息填入 | 4/16-4/18
25 |  | 库存管理界面 | 可以表格显示货物信息同时支持货位以及货物名称搜索 | 4/16-4/18
26 |  | 运输管理界面 | 管理员可以查看，统一控制运输管理相关数据 | 4/18-4/20
27 |  | 运输调度跟踪界面 | 查看待运输的订单，自动或手动调整司机与货车 | 4/18-4/20
28 |  | 车辆管理界面 | 表格显示货车信息 | 4/18-4/20
29 |  | 司机信息管理 | 表格显示司机信息 | 4/18-4/20
30 |  | 统计分析界面 | 可以控制跳转各类统计界面 | 4/20-4/22
31 |  | 订单统计 | 显示一段时间内的订单，同时对订单完成情况，各种数据进行统计 | 4/20-4/22
32 |  | 仓储统计 | 显示仓库出入库情况，并且对一段时间内的数据进行统计 | 4/20-4/22
33 | 业务功能开发 | 登录判断 | 对输入的用户名和密码进行判断，同时判断账户是否可用 | 2026-04-11
34 |  | 忘记密码 | 选择申请管理员修改重置密码 | 2026-04-11
35 |  | 注册功能 | 将输入的用户密码进行存储，自动生成id，默认身份为员工 | 2026-04-11
36 |  | 文件系统 | 根据FILE库编写文件读写函数 | 2026-04-11
37 |  | 链表存储 | 构建链表存储输入的数据 | 4/12-4/14
38 |  | 时间获取 | 定义全局变量获取程序运行时的时间 | 4/12-4/14
39 |  | 用户数据搜索 | 根据名字或者其他搜索用户数据链表 | 4/12-4/14
40 |  | 密码重置 | 将指定的用户密码重置为初始密码 | 4/12-4/14
41 |  | 修改用户权限 | 对用户数据进行修改 | 4/12-4/14
42 |  | 测试 | 对上面的程序进行测试 | 4/12-4/14
43 |  | 订单创建 | 定义订单结构体，获取外部输入的数据，将数据存储在链表中 | 4/14-4/16
44 |  | 订单号自动生成 | 标准前缀加上获取系统时间再加上序号 | 4/14-4/16
45 |  | 订单状态管理 | 管理订单状态（待审核、已驳回、待出库、运输中、已送达、已完成） | 4/14-4/16
46 |  | 订单审核 | 管理员等对订单信息查看，修改订单状态为已驳回或者待出库 | 4/14-4/16
47 |  | 订单查询 | 根据需要的订单号或者货物名称等对订单链表进行搜索 | 4/14-4/16
48 |  | 测试 | 对上面的程序进行测试 | 4/14-4/16
49 |  | 货物信息管理 | 构建货物结构体，存储货物信息,将订单中输入的信息存入对应货物的元素中 | 4/16-4/18
50 |  | 货物出入库 | 根据订单对货物进行出入库管理，将对应订单修改为运输中 | 4/16-4/18
51 |  | 库存查询 | 可以通过货物信息或者仓储货位查询对应的货物信息 | 4/16-4/18
52 |  | 测试 | 对上面的程序进行测试 | 4/16-4/18
53 |  | 司机信息管理 | 基于用户结构体构建结构体存储司机相关信息 | 4/18-4/20
54 |  | 车辆管理 | 构建车辆结构体，存储相关信息 | 4/18-4/20
55 |  | 运输调度 | 根据车辆和司机数据调整订单运输调度 | 4/18-4/20
56 |  | 测试 | 对上面的程序进行测试 | 4/18-4/20
57 |  | 订单统计 | 筛选一段时间的订单进行统计与相关数据的计算 | 4/20-4/22
58 |  | 库存统计 | 筛选一段时间的货物以及库存进行统计与相关数据的计算 | 4/20-4/22
59 |  | 生成报表 | 根据统计数据统一起来生成一份表格存储到文件中 | 4/20-4/22
60 |  | 测试 | 对上面的程序进行测试 | 4/20-4/22
61 |  | 测试 | 对程序进行测试 | 4/22-4/24
62 | 测试
63 | 打包项目
64
65